***Tvättstuga 2A***

*Nya dörrar 26/3*

*Syn 28/3*

***Korridor mellan 2 D-E***

*Utrivning Klar 20/3*

*Grävning Klar 21/3*

*VS start 22/3*

*Avstängning för omläggning till nytt avlopp 27/3*

*Relining 8-9/4*

***Korridor mellan 2 B-C***

*Utrivning klart 27/3 Grävning klart 29/3*

*VS start 2/4 Avstängning för omläggning till nytt avlopp 8/4*

*Relining 10-11/4*

***Trapphus 2 A-D***

*Rivning slipning start 25/4*

*Gjutning trapphus 24/5*

**Tvättstuga samt trapphus 2E**

Start 29/4

Riv klart 10/5 Gräv klart 14/5

Vs Start 15/5 Avstängning för nytt avlopp 21/5

Gjutning 24/5

Flytspackel tvättstuga 2E samt trapphus och korridorer hela hus 2 3-4/6

Målning tvättstuga start 4/6 Klart 7/6

Målning golv i korridorer start 10/6 klart 14/6

Klinker Tvättstuga start 10/6 klar 12/6.

Kakel/klinker WC i tvättstuga. Start 13/6 och klar 14/6.

Klinker trapphus Start 17/6 och klar 4/7.

Dörrar samt inredning tvättstuga och WC start 13/6 klart 17/6

Maskiner återmonteras tvättstuga start 17/6 klart 19/6

Städ tvättstuga 24/6

Besiktning/syn 8/7